**项目需求书**

（一）项目背景情况

1.项目内容

为了提高社区工作者政治思想和专业业务学习的积极性和主动性，提升自身素质和群众满意度，强化社区成员一线工作方式方法，强化责任意识，强化奉献意识，强化为民服务意识，增强为民服务本领及水平，按照强素质提能力的思路，通过举办培训集中学、指定内容分散学、观摩考察交流学等形式开展学习，为培养专业社区工作者提供技术支持和组织保障。

2.项目实施要求：

在7月底前，完成北辰区新入职社区工作人员、社区居委会书记主任、国家社会工作职业水平考试考前辅导、美丽社区创建4个系列培训；10月底前完成北辰区社区工作者大比武，提高社区工作者的政治理论水平和业务能力，努力造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良的高素质社区人才队伍。

该项目分为社区党组织书记（兼居委会主任）培训、新入职人员培训、国家社会工作职业水平考试备考培训、美丽社区创建培训、社区工作者大比武暨业务知识考试五个阶段，累计培训1903人、14天，具体情况如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 业务项目 | 为期天数（天） | 培训对象 | 培训内容 |
| 第一阶段 | 社区党组织书记（兼居委会主任）培训 | 5 | 全区125个社区党组织书记（兼居委会主任） | 社区党建、社区管理精细化、社区社会组织项目运作等； |
| 第二阶段 | 新入职人员  培训 | 1 | 2019年新入职的115名社区工作者及社区工作者事务所工作人员 | 社区工作基础知识、社区社会组织培育发展、事务所工资及保险缴纳等； |
| 第三阶段 | 美丽社区创建培训 | 2 | 2019年美丽社区候选社区、未申请创建社区及其所属镇街居民科科长（街道办主任）共计74人 | 美丽社区相关政策解读、优秀美丽社区学访等 |
| 第四阶段 | 国家社会工作职业水平考试备考  培训 | 5 | 计划报考2019年社工证的465名在职社区工作者 | 初（中）级综合能力、初（中）级实务 |
| 第五阶段 | 社区工作者大比武暨业务知识考试 | 1 | 1100名全区全部社区工作者及社区工作者事务所工作人员 | 社区工作者大比武暨业务知识考试，考核结果纳入年度绩效考核。 |

1. 本项目供应商应承担相应的师资、培训资料、组织、餐饮及外出学访的相关费用。
2. 本项目培训场地由采购人提供。